PROJECT BRIEFING   /   INTERNAL

plan

总裁 AI 助手｜工程项目统筹与方案设计跟进

可评审的首版项目实施蓝图：先确定流程和数据，再搭建企微自建应用，最后增加可信的 AI 项目摘要。

阅读前提 • 公司明确：项目管理为主、设计为辅；优先公司项目统筹与方案设计跟进。 • 本文的业务节点以 scope.docx 与 Notes.pages 为依据；没有写入材料的审批规则、时间阈值和架构选型均标为建议或待决。 • 本文件用于启动会、方案评审和 Codex 规格驱动开发，不是正式排期、采购承诺或上线许可。

版本  v0.1 / 待业务确认

建议试点  公司项目统筹跟进 + 方案设计跟进

规划时点  2026 年 10 月 8 日

预计路径  需求澄清 → POC → MVP → 真实项目试点 → 扩展

# 执行摘要｜先验证一个真正闭环

首版系统应让“项目经理/员工更容易更新进度，管理层更早看见阻塞，总裁只收到需要决策的异常”成为可检验的事实。最小闭环为：负责人建档 → 分派有截止时间的任务 → 员工通过企微更新 → 系统记录事件与交付物 → 规则化提醒和升级 → 总裁收到带证据的摘要。

三条产品原则 1）任务与证据是唯一事实源；2）提醒和升级用可配置规则而非模型自由裁量；3）AI 优先提供有来源的只读查询、归纳和风险解释，涉及修改必须有权限和确认。

## 第一阶段范围

| 级别 | 纳入事项 | 暂不纳入或后置 |
| --- | --- | --- |
| P0 / 核心 | 公司所有试点项目的总览；方案设计节点；任务/责任人/期限；进度反馈；提醒与升级；总裁简报；审计 | 复杂 BIM 图纸解析、自动生成施工方案、自动绩效打分 |
| P1 / 尽早 | 施工图/审图/设计变更节点模板；交付物版本与甲方反馈；延期审批；多视角看板 | 复杂合同条款推断、第三方群聊全量抓取 |
| P2 / 数据成熟后 | 流程挖掘、时长预测、跨项目资源冲突和智能风险分级 | 没有足够历史数据前不承诺 ML 准确率 |

## 启动会要形成的五项决定

01  试点项目与业务负责人：至少覆盖 1 个全过程咨询项目和 1 个方案设计工作流。

02  任务是从哪里来的：现有系统复用、Excel 导入或新建；确定谁有权修改“承诺期限”。

03  提醒升级的第一版规则：触发点、接收人、冷静期、工作时间、跳级条件、人工覆盖。

04  “完成”的证据标准：提交即可，还是项目经理/客户验收后才关闭？

05  企业微信和数据安全边界：管理员、测试企业、生产审批人、模型供应商及数据出境要求。

# 01  业务基线、问题定义与边界

## 1.1 直接来自公司文件的事实

•  scope.docx：工程业务系统应覆盖任务分配、执行留痕、AI 督办、异常升级、交付物、数据分析；项目经理和总裁各有不同视角。

•  Notes.pages：“全过程咨询服务”按项目名称—服务内容—项目情况—项目进度—竣工验收描述。

•  Notes.pages：“建筑设计”按项目名称—服务内容—方案设计—施工图设计—审图完成—设计变更—竣工验收描述。

•  Notes.pages：当下优先公司项目统筹跟进与方案设计跟进；公司项目管理为主、设计为辅。

## 1.2 关键的业务建模判断（待确认）

不要直接把 Notes 的全部词汇做成一个线性“状态列表”。“项目名称”“服务内容”是信息字段；“项目情况”“项目进度”更像持续更新的数据；“方案设计”“施工图设计”“审图完成”“竣工验收”更适合节点/里程碑；“设计变更”可能反复发生。应通过访谈梳理阶段、活动、交付物和责任人，而非把文字逐项硬编码为不可回退的按钮。

## 1.3 业务边界和非目标

•  首版不取代财务、HR、采购或完整 OA；只存放本系统必要的工程项目数据。

•  不建立未经授权的私人微信聊天采集能力；凡与甲方沟通，优先要求人工登记正式沟通结果并关联证据。

•  不直接用响应时长判定员工消极怠工。没有消息回复≠没有工作；绩效分析需通过人事及法务复核。

•  总裁能获得信息与建议，但绝大部分业务异常先由项目经理处理，避免信息轰炸。

# 02  用户、职责与权限模型

| 角色 | 主要操作 | 限制 / 责任 |
| --- | --- | --- |
| 项目执行者 | 查看本人任务；提交进度、阻塞原因、交付物、延期申请 | 仅访问获授权的项目内容；不能私自确认他人任务完成 |
| 项目经理 | 创建计划、分派、调整负责人、验收、处理初级异常 | 调整到期日要留痕；负责首级业务判断 |
| 部门/项目总监 | 解决跨部门冲突，审批关键延期及二级升级 | 仅管理范围内项目，避免越级查看无关敏感资料 |
| 总裁/高管 | 跨项目问答、风险摘要、审阅关键异常、指派协调 | 默认阅读与批示；AI 不代表总裁自动批准 |
| 应用管理员 | 成员映射、权限配置、消息模板、系统健康检查 | 技术权限不代表可随意浏览全部工程内容 |
| 系统/AI 服务 | 定时检查、生成摘要、读取受控工具、消息发送 | 每项操作受业务策略与服务账号权限限制 |

## RACI：建议首先明确的业务拥有者

由公司指定一名业务 Sponsor/产品负责人批准范围与升级规则；项目经理提供真实样本、定义工作流；企微管理员负责应用与接口授权；技术负责人负责架构及质量；安全/法务审批数据处理；总裁办公室或指定高管负责管理简报验收。以上是建议岗位，不假设已安排具体人员。

# 03  双业务线流程与最小业务对象

## 3.1 全过程咨询服务：公司项目统筹跟进

把公司项目作为最高一级可追踪对象，维护项目名称、服务内容、甲方/合作方、项目经理、计划周期、当前情况、总体进度及竣工验收情况。实际执行按“项目 → 里程碑 → 任务 → 事件/交付物”关联。

01  项目立项：录入名称、服务内容、负责人、计划完成日、关键业务参与人。

02  建立里程碑：依实际业务拆成协调、审批、设计配合、现场跟进、竣工验收等，不强加未确认的标准节点。

03  项目进度：由任务及里程碑汇总为管理状态；如有人工百分比，需注明算法/口径。

04  问题升级：关联未完成节点、依赖、责任人、证据与需协调的决定。

## 3.2 建筑设计：优先方案设计跟进

建议先建立“方案设计节点模板”，包含需求/设计任务书 → 方案初稿 → 内部审查 → 甲方反馈 → 修改复核 → 节点确认等候选活动；这是一份供访谈讨论的模板，不等于公司现行 SOP。后续扩展施工图、审图完成、设计变更与竣工验收。

设计变更应允许多轮版本：每次变更记录原因、发起方、影响的图纸版本、负责人、需求确认时间、应回复时间、实际回复时间和是否触发下游任务变动。

## 3.3 一组能跨业务线复用的实体

| 对象 | 最小字段 / 业务含义 |
| --- | --- |
| Project | 项目编号、名称、服务类型、项目经理、部门、开始/目标日期、状态、客户（可选）、可见范围 |
| Milestone | 所属项目、类型、计划/实际日期、负责人、验收条件、依赖节点 |
| Task | 任务编号、标题、责任人、指派者、期限、状态、优先级、阶段、交付要求、关联里程碑 |
| TaskDependency | 前置任务、后续任务、依赖类型；用于判断延期的下游影响 |
| StatusUpdate | 提交人、更新时间、进度说明、阻塞原因、预测恢复日期、证据引用 |
| Deliverable | 文件版本、上传者、关联任务、提交/审核时间、状态、存储地址与访问权限 |
| ExternalFeedback | 甲方/外部方、请求日期、期望答复日、实际反馈日、内容及证据、关联任务 |
| Reminder/Escalation | 触发规则、触发时间、收件人、发送结果、重试标记、确认/解决记录 |
| AuditEvent | 操作者、动作、操作前后值、关联对象、服务端时间、来源与追踪 ID |

# 04  任务状态机、延期与升级规则

## 4.1 建议的任务状态

DRAFT → ASSIGNED → IN_PROGRESS → SUBMITTED → UNDER_REVIEW → DONE ↕ BLOCKED / WAITING_EXTERNAL OVERDUE 是风险标志，不单独代表任务状态 SUBMITTED / DONE → REOPENED（仅由有权限角色，须记录原因）

“BLOCKED / WAITING_EXTERNAL”应记录阻塞开始时刻、原因类别、依赖方、预计恢复日、最近确认日期。是否暂停计入内部逾期，应由管理制度决定；不能因为员工选择“等待甲方”就自动免责。

## 4.2 第一版规则引擎：建议用配置表，不要让模型自行设置阈值

| 事件 | 初步建议动作 | 需要公司确认 |
| --- | --- | --- |
| 即将到期 | 在工作时间提醒责任人，提供“完成/进行中/阻塞”的短入口 | 提前几天/小时；关键任务区别 |
| 到期且未验收 | 记录逾期，提醒责任人提交明确原因与新日期 | 是自然日还是工作日；“完成”的标准 |
| 提醒后仍未响应 | 先报告项目经理，再考虑上报总监 | 触发时长、重复频率、请假/出差例外 |
| 高影响关键节点 | 即使刚逾期，也提示项目经理/总监处理 | 关键性由哪些依赖和成本/现场事实构成 |
| 影响跨项目/需要授权 | 向指定高管提交精简异常卡片 | 总裁介入门槛、确认机制与静默时间 |
| 问题已解决 | 关闭事件并阻止重复提醒 | 谁有权确认；是否补充佐证 |

每个提醒发送需生成唯一幂等键（例如 task_id + rule_id + 时间窗口）；回调重复到达不得造成状态重复提交；API 临时失败可重试但不能对同一任务无限发消息。

## 4.3 可控的优先级评估

首版建议用可解释的规则矩阵：是否影响关键里程碑、下游依赖数量、逾期工作日数、阻塞有无明确负责人、是否需要领导授权。模型可以帮助阅读自由文本，正式风险等级仍采用可追溯规则及人工复核。

# 05  产品页面与企微交互设计

## 5.1 员工端：30 秒完成一次更新

消息卡片显示项目、任务、承诺时间、当前状态和反馈入口。员工能选择完成、仍在进行、遇到阻塞；若选择完成则提交成果/验收链接；若阻塞则选择“等待甲方/内部调整/跨部门依赖/其他”，可补文字与预计恢复时间。

## 5.2 项目经理端：一个可执行的任务队列

查看今天到期、已逾期、待验收、等待外部、需本人决策五类队列；可查看员工更新和通信证据，退回缺少证据的“完成”，审核延期，或协调其他部门。

## 5.3 总裁端：只展示决策密度高的信息

默认展示项目总体健康度、近一周关键延期、跨部门阻塞、无法由项目经理解决的事项。每条异常应回答：发生了什么、影响什么、责任链和未证实信息分别是什么、需要谁行动、依据是什么、数据最后更新时间是什么。

## 5.4 管理配置端：不宜全部写死在代码里

允许有权限管理员维护业务类型、项目模板、风险级别、提醒工作日规则、升级接收人、组织成员映射、消息频率上限与豁免规则，且配置变更必须留痕。

# 06  系统总体架构与核心技术原则

## 6.1 推荐的模块化单体方案（适合第一版）

企业微信自建应用（工作台 H5 / 应用消息 / 授权身份） │ Callback 验证 / Token 维护 / 操作权限 ▼ 业务 API（项目 / 任务 / 里程碑 / 文件 / 审批） ├── PostgreSQL：结构化业务数据、权限关系、审计事件 ├── 对象存储：设计文件、图纸版本与附件（按权限） ├── 队列/调度：到期检查、通知重试、逐级升级 └── AI 服务：只读查询工具 / 规则结果解释 / 日报生成 │ 总裁项目摘要及问题追溯

## 6.2 具体组件（仅为技术建议）

| 层 | 第一版可选技术 | 选型依据 / 备注 |
| --- | --- | --- |
| 后端 API | NestJS + TypeScript | 统一工程规范、权限和 Webhook；团队熟 Python 时可换 FastAPI |
| 数据 | PostgreSQL + Prisma | 事务、一致性约束、审计可追溯；不先拆微服务 |
| 异步任务 | Redis + BullMQ | 定时检查、去重、失败重试；需考虑停机补偿 |
| 企业微信 | 自建应用消息 + H5 工作台 | 群聊机器人按实际 API 权限后置；首先做好单聊与操作表单 |
| 前端 | React / Next.js | 移动端优先，适配企微内置浏览器 |
| AI | 模型 API + 受控工具调用 | 先检索结构化数据，再扩展文档检索；写入需确认 |
| 质量 | 单元/API 测试 + Playwright E2E | 可复现任务状态、权限和消息联动 |

## 6.3 正确的事实层级

数据库中的状态与具备审计链的文件为系统事实源；员工文本是“员工报告”；AI 抽取的阻塞类型是“待核对解释”；外部甲方情况需带通信证据或人工确认。总裁问“今天逾期几项”应由数据库查询得出数量，而不依赖模型口头猜测。

## 6.4 数据接口与企业微信适配细节

•  申请测试企业应用和管理员授权，建立测试账号与组织成员映射，不共享生产 Secret。

•  如启用消息回调，执行 URL/Token/EncodingAESKey 校验、消息解密、签名验证与回放防护；测试重复事件。

•  应用消息、网页 JS-SDK/身份授权、附件上传能力分别做可行性实验，按正式接口权限确定具体 UI。

•  所有员工回复入库后先检查权限、task_id 与状态转换合法性，再发送反馈消息；不要让客户端上报字段绕过授权。

•  消息失败后退避重试，并登记送达结果；需要明确“消息未送达/员工未回应/任务未推进”三个不同事实。

# 07  AI 能力边界、提示词与知识检索

| 场景 | 模型负责 | 确定性系统负责 |
| --- | --- | --- |
| 项目问题回答 | 理解问题、组织表述、引用任务和记录 | 校验身份权限、执行 SQL/工具查询、限定数据范围 |
| 员工自由文本 | 提取潜在阻塞类型、待办点、时间表达 | 仅建议更新；用户确认后写入状态与新日期 |
| 督办提示 | 生成清晰、不冒犯的通知文本 | 决定何时/向谁发送、频率、升级等级 |
| 每日简报 | 总结重要事项、差异、下一动作 | 提供真实任务列表、客观指标和证据链接 |
| 图纸/合同知识问答（后置） | 依据授权材料归纳、指出不确定性 | 文件访问控制、版本判定、审核与引用 |

先实现“问哪些关键节点逾期、原因是什么、谁应跟进”的结构化工具调用。只有在真实工程文档量显著增加后才考虑全文检索/RAG。所有回答展示证据链接、更新时间、权限过滤；无资料时明确说无法判断。

危险边界 不可让来自群聊或工程文件的文字覆盖系统级行为指令；不能把甲方敏感信息、员工绩效数据或公司图纸未经批准发送到外部模型。关闭高风险自动写入，必要时加人工二次确认。

# 08  用 Codex 开发：Harness、Skills、MCP 与仓库规范

## 8.1 安装顺序：保持最少依赖

01  初始化 Git 仓库与隔离的测试数据；配置 CI、环境变量样板、pre-commit 检查、基本测试。

02  启用 GitHub Spec Kit + Codex 集成，将本计划拆成受控规格、澄清清单、设计方案与实施任务。

03  添加 Playwright MCP（界面 E2E）和 Context7 MCP（框架文档）；如果使用 OpenAI API，可加其官方只读 Docs MCP。

04  Superpowers 的测试驱动与调试方法作为补充，暂不同时部署 BMAD / OpenSpec 管理同一套需求。

05  按需接 GitHub MCP；先用最小权限 Token，不必为代码工具授予组织仓库全局写权限。

## 8.2 已确认的 Spec Kit 入口与项目骨架

# 初始化开发目录之后，在仓库根目录 uv tool install specify-cli specify init --here --integration codex # Codex 内按版本使用已安装的技能命令，例如： $speckit-specify $speckit-clarify $speckit-plan $speckit-tasks $speckit-implement

以当前 Spec Kit 官方文档为准，Codex 集成的 Skills 位于 .agents/skills；优先使用已发布版本的安装命令。自定义项目 Skills 也可放在 Codex 能识别的位置。

## 8.3 项目专用 Skills（建议）

| Skill | 必须覆盖的检查点 |
| --- | --- |
| wecom-integration | 回调验签/解密、Token、企业 ID、成员 ID 映射、消息幂等、错误重试、测试替身 |
| engineering-workflow | 节点模板、状态转移、里程碑依赖、延期申请、升级配置、工作日计算与日志 |
| audit-and-access-control | 项目级 RBAC、最小权限、跨项目越权、审计事件、敏感动作确认与回归用例 |

## 8.4 AGENTS.md 应固定的开发准则

•  禁止直接凭 UI 提交的用户 ID 授权；所有 API 由服务端决定权限。

•  任何业务状态变更必须通过统一服务、产生日志、具有并发与幂等测试。

•  AI 只能通过经过许可的工具读取数据；写入默认走确认与审批。

•  每个需求先写验收样例与失败场景，再开发；不能通过“页面能打开”宣布完成。

•  新增依赖前核对维护状态、许可证、安全与数据合规；不要只看 GitHub Star 数。

## 8.5 建议仓库目录

president-ai-assistant/ docs/ # scope、Notes 摘要、决策日志、API 设计 specs/ # 功能规格与验收条件（Spec Kit） apps/web/ # 企业微信工作台 / 管理端 apps/api/ # 后端 API、回调入口、权限 packages/domain/ # 任务状态与业务规则（可选） tests/unit/ # 状态机和通知判定 tests/integration/ # DB、队列与企业微信模拟 tests/e2e/ # 角色权限与端到端用户路径 .github/workflows/ # CI AGENTS.md # Codex 项目规则 .env.example # 占位符，不含 Secret

# 09  功能清单与最小验收标准

| ID / 优先级 | 用户故事 | 完成判定（可测试） |
| --- | --- | --- |
| F01 / P0 | 管理员录入/导入试点项目 | 必填字段验证通过；重复项目编号不可创建；成员按权限可见 |
| F02 / P0 | PM 创建里程碑与任务 | 负责人、期限、交付标准明确；修改计划保留前后值 |
| F03 / P0 | 员工反馈进度和阻塞 | 仅本人/授权角色可更新；报告类型和时间入库并可查看 |
| F04 / P0 | 定时任务生成提醒 | 指定时间窗口触发；重复执行不会重复发；发送结果可追溯 |
| F05 / P0 | 规则化异常升级 | 相同事件最多产生一次目标级别升级；配置变更可审计 |
| F06 / P0 | 总裁查看跨项目摘要 | 回答包含样本/权限范围、关键风险、证据引用和更新时间 |
| F07 / P0 | 角色与项目权限隔离 | 员工不能读取其他项目数据；越权 API 返回拒绝并留日志 |
| F08 / P0 | 企微消息与 H5 链接可用 | 在测试企业完成授权、回调/发送、失败重试和手机操作 |
| F09 / P1 | 延期申请及审批 | 保留原承诺日期；审批通过才改变最新目标日期 |
| F10 / P1 | 设计版本和外部反馈记录 | 同任务可存多版本及甲方反馈时间；证据可定位 |
| F11 / P1 | 项目经理工作台 | 可按逾期/阻塞/待验收过滤且数据与任务一致 |
| F12 / P2 | 预测延期概率 | 先构建基线与验证集；没有真实数据不作为 P0 验收 |

# 10  测试与验收策略

## 10.1 测试数据与场景矩阵

| 类型 | 必须测试的场景 |
| --- | --- |
| 基础流程 | 正常完成、到期前反馈、逾期更新、待验收、拒绝验收、重新打开 |
| 阻塞和外部依赖 | 等待甲方/其他部门、无明确恢复日期、外部反馈已到但状态未更新 |
| 提醒可靠性 | 同一窗口重复任务、网络失败重试、系统重启补偿、跨时区/节假日 |
| 权限安全 | 员工 A 越权读取 B 项目、伪造企微回调、篡改 Task ID、恶意附件 |
| AI 可靠性 | 没有证据时拒绝臆测、越权提问无法获取资料、恶意文档提示注入 |
| 高管体验 | 能否定位每项异常的证据；合并重复预警；管理层可反馈误报 |

## 10.2 试点指标（提案，需确认基线和目标）

| 指标 | 观测方法 | 建议目标 / 限制 |
| --- | --- | --- |
| 必填字段完整度 | 随机抽检创建任务 | 试点 ≥95%（提案） |
| 督办准点率 | 计划触发与实际成功发送对账 | ≥95%（提案；不等于员工已阅读） |
| 消息重复率 | 同一任务+规则+窗口的事件键检查 | 技术性重复通知 0 次 |
| 未经授权访问 | 接口和 UI 越权测试 | 所有已知越权用例必须阻断 |
| 异常误报率 | PM 对异常逐条标注误报/原因 | 先测量，不在数据不足时承诺数值 |
| PM 时间节省 | 试点前后手工催办/汇总耗时对比 | 先记录基线，再确定改善目标 |
| 总裁摘要可信度 | 随机抽查每个结论的来源任务 | 关键事实 100% 可回溯（目标） |

# 11  进度安排：建议采用分阶段退出门槛

假设有业务负责人持续参与、企微管理员配合、试点范围较小，以下是约 8–10 周的工作安排，不是承诺的固定工期。若缺少既有数据/研发支持，先重估进度与成本。

| 时间/阶段 | 重点工作与输出 | 退出标准（Gate） |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周｜发现与澄清 | 访谈 2 条业务线；现状数据盘点；权限和规则决策；挑选试点 | 业务流程图、数据字典 v0.1、待决清单经确认 |
| 第 2 周｜POC | 创建测试企微应用；模拟任务、消息发送和员工反馈；接口验签 | 一条“消息—反馈—数据库”链路跑通并留日志 |
| 第 3–4 周｜任务核心 | 项目/里程碑/任务状态机；角色与权限；审计、任务测试 | 任务 CRUD、状态、权限与事件日志测试通过 |
| 第 5–6 周｜督办闭环 | 工作日时钟、提醒/升级规则、队列重试、企微移动端页面 | 真实测试帐号能完成督办—反馈—升级路径 |
| 第 7 周｜总裁 AI | 受控查询工具、异常摘要、引用来源、权限限制 | 管理问题集答复正确，可定位每条来源 |
| 第 8–9 周｜试点与修复 | 2 个典型项目试点、反馈会议、缺陷修复、简报调整 | 关键缺陷关闭；业务人员完成 UAT |
| 第 10 周｜验收与下一版 | 指标复盘、运维和培训、下一版范围决策 | 明确上线范围、运维责任与扩展计划 |

## 单人主导情况下的现实安排

如果主要依赖你和 Codex，应争取业务同事担任产品确认与验收人；选“1 个咨询类项目 + 1 个方案节点”做样板。第一版不同时做完整文件管理、绩效系统与高级预测。每个模块都应有可复现的测试，而非靠 Codex 多次自述“已完成”。

# 12  风险、合规、运营与上线控制

| 风险 | 控制措施 / 责任讨论 |
| --- | --- |
| 数据源不完整 | 设定“未知、未更新、待核实”状态；禁止把无回应直接解释为延期责任 |
| 企微权限受限 | 用 POC 验证自建应用消息、成员映射和回调；保留网页入口备选 |
| 员工抵触填报 | 把常用反馈控制在少数点击；不要每条任务都多次催办；收集试点反馈 |
| 跨项目信息泄露 | 数据查询统一加入项目权限过滤；服务端记录行为审计 |
| 模型误读/越权 | AI 返回证据、无法判断时承认不确定；高风险操作人审 |
| 过度升级 | 分级阈值、静默时段、去重、人工关闭与升级纠错通道 |
| 大量旧文件需迁移 | 先迁移必要试点字段，文件和历史聊天分期处理；记录来源与可信度 |
| 运营无人负责 | 指定值班、备份、故障处理、日志留存和变更审批责任人 |

## 建议的上线前检查

•  生产环境与测试环境隔离；密钥由公司管理，Secret 不进入 Git / Codex 共享日志。

•  完成用户授权、内部安全评审、AI 数据处理/保留审批及备份恢复演练。

•  每周查看发送失败、队列积压、失效 Token、重复事件、模型调用成本与高管反馈。

•  明确“系统是提醒工具，不是自动人事处分依据”；绩效类功能应独立立项审核。

# 13  业务问题清单：启动会可直接使用

| 优先级 | 要向业务人员确认的问题 | 影响的模块 |
| --- | --- | --- |
| 必须 | 1. 当前所有在建项目有哪些类型，名称和负责人现存哪里？ | 数据导入、项目总览 |
| 必须 | 2. 咨询类的“项目情况/项目进度”具体更新什么，频率多高？ | 字段与日报 |
| 必须 | 3. 方案设计常见的关键节点、交付物、审核责任是谁？ | 设计流程模板 |
| 必须 | 4. 谁能派单、改截止日期、确认完成及撤销任务？ | 权限/状态机 |
| 必须 | 5. 甲方反馈怎样保存证据，是否已经存在官方流程？ | 外部等待/附件 |
| 必须 | 6. 普通/关键任务分别逾期多久提醒和升级？ | 规则引擎 |
| 必须 | 7. 哪类事项才必须报总裁？谁有权解除总裁级预警？ | 高管简报与告警 |
| 必须 | 8. 是否有企微管理后台权限与正式开发/发布审批？ | 接入可行性 |
| 必须 | 9. 图纸/客户资料是否可使用第三方云模型？数据存放要求？ | AI/合规 |
| 建议 | 10. 是否已有统一的工程项目编码与部门组织架构？ | 数据关联 |
| 建议 | 11. 员工休假、时区和非工作日怎样计算 SLA？ | 督办时钟 |
| 建议 | 12. 谁负责试点反馈、部署、日常维护与后续预算？ | 治理与运营 |

# 14  启动后 10 个工作日：具体行动计划

## 第 1–2 天：拿到真实样本，锁定角色

01  与业务负责人约 60–90 分钟澄清会，收集 2 个代表性项目样本、任务表格、常用图纸/方案版本记录（可脱敏）。

02  收集现场真实的“项目经理怎么催”“员工怎么答”“谁审批延期”“什么时候找总裁”四个例子。

03  请求企业微信管理员配合申请测试自建应用，确认公司 IT / 数据安全审批流程。

## 第 3–5 天：先写规格，不直接开始 AI 聊天框

04  整理 Project / Milestone / Task 字段、状态、权限矩阵、超时规则和事件日志模式。

05  用 Codex + Spec Kit 形成 product brief、5–8 个 P0 user stories、验收样例与风险决策日志。

06  画出员工和总裁各一条核心操作路径，准备手机原型让业务人员确认。

## 第 6–10 天：验证接入与信息闭环

07  建立数据库与最小 API；模拟企微回调、创建任务、更新进度、自动提醒、记录审计。

08  接通真实测试企业微信账号；重点验证消息发送/回调、员工身份匹配、点击卡片进页面和错误重试。

09  准备第一版“总裁问答”所需 SQL/工具接口，让每个问题能给出可验证数据。

10  向业务负责人演示一个真实工作流，签字确认下一阶段范围、缺口和排期。

第一个演示成功标准 一项方案设计任务被分派后，员工在企业微信中更新“等待甲方确认”；项目经理看到阻塞及证据；超过公司核准的阈值后系统通知指定管理者；总裁询问时能追溯该任务的当前状态、原因与更新时间。

# 15  决策日志与可交付成果清单

## 15.1 当前决策状态（建议在每次例会更新）

| 事项 | 状态 | 需要确认人 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理为主、设计为辅 | Notes 已表述 | 业务负责人确认作为 P0 定位 |
| 公司项目统筹与方案设计先行 | Notes 已表述 | 业务负责人确认试点样本 |
| 企业微信自建应用主入口 | 方案建议，未决 | IT/企微管理员 + 业务负责人 |
| 数据源和导入方式 | 未知 | 项目经理 + IT |
| 升级时间阈值与级别 | scope 明确待确认 | 业务负责人 + 管理层 |
| 文件版本/验收证据要求 | 未细化 | 设计/项目经理 |
| AI 供应商与数据授权 | 未知 | IT 安全 + 公司管理层 |
| 团队与资源预算 | 未知 | 项目 Sponsor |

## 15.2 下一轮方案评审时应提交的文件

•  业务流程包：2 条试点流程图、角色 RACI、5 个典型案例及冲突处理准则。

•  产品规格包：P0 功能清单、状态机、通知升级规则、界面草图、验收标准。

•  技术设计包：数据库 ERD、API/企微接口清单、权限矩阵、任务队列与恢复方案。

•  质量与安全包：测试矩阵、模拟数据、敏感数据分类、日志保留及上线审批表。

•  项目管理包：里程碑、负责人、依赖、风险登记册与每日/每周汇报机制。

## 附录｜资料与方法来源

公司材料：scope.docx 与 Notes.pages。技术参考优先查阅官方文档；完整讨论的产品与工具索引详见同时交付的 summary1.docx。

•  Spec Kit（Codex 规格开发）  |  https://github.com/github/spec-kit

•  Superpowers（开发 Skills）  |  https://github.com/obra/superpowers

•  Playwright MCP（浏览器测试）  |  https://github.com/microsoft/playwright-mcp